## Métricas
PROYECTO: |  | A CORRER QUE ES MUY SALUDABLE
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 20:15 | 20:45 | 0.020833
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 20:45 | 20:50 | 0.0034722
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 20:50 | 21:00 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase Corredor |  |  | 50 | 0.0069444 | 20:50 | 20:58 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 45 | 0.0055556
3 | Clase Categoría |  |  | 50 | 0.0069444 | 20:59 | 21:11 | 0.0083333 | 0 | 0:00 | 52 | 0.0083333
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 100 | 0.013889 | - | - | 0.013889 | 0 | 0 | 97 | 0.013889
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 97
LOC / Hora |  |  | 291
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.020833 | 46.15%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0034722 | 7.692%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 15.38%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.013889 | 30.77%
Tiempo Total |  |  | 0.045139
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])